## Arkusz1
załącznik nr 12
[9 empty] | Znak sprawy: | BIN.271.5.2017/RS
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
| zadania pn. | „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STĄPORKOWIE”
REALIZACJA - ROZPOCZĘCIE …………………………………………….2017r. ZAKOŃCZENIE …………………………………………….2018r.
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Koszt jednostkowy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Cena brutto w PLN | ROK 2017 |  |  | ROK 2018 |  |  |  | UWAGI
|  | Jedn. miary | Ilość |  |  |  | II kw. 2017 | III kw. 2017 | IV kw. 2017 | I kw. 2018 | II kw. 2018 | III kw. 2018 | IV kw. 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Roboty podstawowe i pomocnicze (*)
1 | Roboty rozbiórkowe | kpl. | 1 |  | 0
2 | Budynek administracyjno-socjalny - Ob. 14 - remont | kpl. | 1 |  | 0
3 | Pompownia ścieków I i II st z kanałem dopływowym - Ob. 1 i Ob. 2 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Punkt zlewny ścieków dowożonych - Ob. 3 | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zbiornik retencyjny - Ob.4 | kpl. | 1 |  | 0
6 | Filtr odgazów - Ob. 5 | kpl. | 1 |  | 0
7 | Budynek technologiczny - Ob. 6 | kpl. | 1 |  | 0
8 | Magazyn osadu - Ob. 7 | kpl. | 1 |  | 0
9 | Budynek obsługi węzła biologicznego - Ob. 10 | kpl. | 1 |  | 0
10 | Budynek socjalny - Ob. 15 | kpl. | 1 |  | 0
11 | Garaże - Ob. 16 | kpl. | 1 |  | 0
12 | Zasiek na piasek - Ob. 18 | kpl. | 1 |  | 0
13 | Reaktor biologiczny - Ob. 8AB i Zbiornik osadów Ob. 9AB - przebudowa | kpl. | 1 |  | 0
14 | Budynek odwadniania osadów - Ob. 11 | kpl. | 1 |  | 0
15 | Komora odpływowa ścieków oczyszczonych - Ob. 12 | kpl. | 1 |  | 0
16 | Komora odpływowa ścieków oczyszczonych - Ob. 12 | kpl. | 1 |  | 0
17 | Sieci międzyobiektowe | kpl. | 1 |  | 0
18 | Nawierzchnie drogowe i chodniki | kpl. | 1 |  | 0
19 | Ogrodzenie | kpl. | 1 |  | 0
20 | Instalacje AKPiA , elektryczne | kpl. | 1 |  | 0
21 | Wymagania ( koszty ) Ogólne | kpl. | 1 |  | 0
22 | Inne zgodnie SIWZ (OPZ) | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Razem koszt zadania |  | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
........................................
| miejscowość, data |  |  |  | Wykonawca | Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
pieczęć firmowa